## Blad1
Nr | Aktivitet | Vem | När | Not
1.0 | Tillstånd
1.1 | Tävlingsansökan | Orienteringsansvarig | 1 mars året före | Görs i Eventor
1.2 | Ansökan Polisen | Tävlingsledning | ca 1 år före | Görs bara när vi har tävling i stadsmiljö
1.3 | Parkeringstillstånd | Tävlingsledning | 6 månader före | Särskild ansökan skall sändas in och triggas av ansökan till Polisen
2.0 | Organisation
2.1 | Tävlingsledare | Orienteringsansvarig | Utsedd ca 1 år före
2.2 | Banläggare | Tävlingsledare/Orienteringsansvarig | Utsedd ca 1 år före
2.2 | Områdesansvariga | Tävlingsledare | Utsedda ca 4 mån före
2.3 | Övriga funktionärer | Områdeschefer | Utsedda senast 2 månader före
3.0 | Inbjudan, PM m m
3.1 | Inbjudan | Tävlingsledare | senast 6 månader före | Eventor
3.2 | PM | Tävlingsledare | Senast 1 vecka före | Eventor
3.3 | Anmälan | Sekretariatschef | söndag 23.59 före tävlingen | Eventor
3.4 | Efteranmälan | Sekretariatschef | Onsdag 23.59 före tävlingen | Eventor
3.5 | Startlista publiceras | Sekretariatschef | Senast torsdag kväll | Eventor
3.6 | Liveresultat | Sekretariatschef |  | www.live.orientering.se
3.7 | Resultat | Sekretariatschef |  | Eventor
3.8 | Livelox | Banläggare/IT | Förbereds veckan före, publiceras i samband med sista start | www.livelox.com
4.0 | Information externt till markägare, boende m m
4.1 | Avtal markägare | Tävlingsledare/arransvarig | I samband med beslut om tävlingsområde
4.2 | Infoblad boende i tävlings- och parkeringsområdet | Tävlingsledare | Ca 1 månad före | Mycket viktigt att gå ut med detta
4.3 | Infoblad tävlingsveckan | Tävlingsledare | Ca 1 vecka före. Anslås i tävlings- och parkeringsområdet.
5.0 | Press
5.1 | Information till Sbmt och Märsta-Nytt | Tävlingsledning | Första kontakten ca 2 veckor före, sedan dagarna före
6.0 | Information internt
6.1 | Info på hemsidan och FB | Tävlingsledare | Ca 6 månader före
6.2 | Funktionärssamling | Tävlingsledare | 2-3 tillfällen före tävlingen
7.0 | Avslutning
7.1 | Grillkväll | Utsedd | Grillning och mys efter avslutad tävling
7.2 | Lessons learned | Tävlingsansvarig | Ca en vecka efter genomförd tävling
8.0 | Ekonomi
8.1 | Budgetering | Kassören | Årets budget
8.2 | Fakturering | Kassören | Veckan efter tävling
8.3 | Redovisning för styrelsen | Kassören | Ca 1-2 månader efter tävling
9.0 | Priser
9.1 | Insamling priser | Utsedd person | Senast 3 månader före tävlingen | Ta hjälp av alla medlemmar
9.2 | Fördelning priser | Utsedd person | Veckan före
9.3 | Prisutdelning | Utsedd person
10.0 | Karta/banläggning
10.1 | Revidering | Utsedd person | Påbörjas helst året före
10.2 | Färdig karta | Utsedd person | Senast 1 månad före
10.3 | Banläggning | Banläggaren | Klar senast 1 -2 månader före
10.4 | Bankontroll | Banläggaren | Klar senast 1 månad före | OBS! viktigt att kolla planering före förbjudna områden och hur dessa ska snitslas av
10.5 | Karttryck | Banläggaren | Klar senast torsdag | OBS! Alla kartor ska ha samma information, till exempel extra stigar, förbjudna områden mm.